Załącznik nr 7_Harmonogram prac technicznych oraz podróży wystawy mobilnej

I etap trasy

24.09 -> przyjazd do Warszawy (godziny poranne)

24-26.09 -> montaż wystawy w Warszawie

27.09 -> dzień techniczny

28.09-1.10 -> Będzin (woj. śląskie)

2.10 -> dzień techniczny

3-5.10 -> Nowy Sącz (festiwal; woj. małopolskie)

6.10 -> dzień techniczny

7-9.10 -> Dynów (woj. podkarpackie)

10.10 -> dzień techniczny

11-13.10 -> Tarnobrzeg (woj. podkarpackie)

14.10 -> dzień techniczny

15-17.10 -> Opole Lubelskie (woj. lubelskie)

18.10 -> dzień techniczny

19-21.10 -> Hajnówka (woj. podlaskie)

22.10 -> dzień techniczny

23-25.10 -> Choroszcz (woj. podlaskie)

26.10 -> dzień techniczny (przyjazd do Warszawy)

27.10 -> demontaż wystawy w Warszawie

II etap trasy

marzec/kwiecień (dzień 1) -> przyjazd do Warszawy (godziny poranne)

marzec/kwiecień (dzień 2, 3 i 4) -> montaż wystawy w Warszawie

marzec/kwiecień (dzień 5) -> dzień techniczny

marzec/kwiecień (dzień 6, 7 i 8) -> I miejscowość

marzec/kwiecień (dzień 9) -> dzień techniczny

marzec/kwiecień (dzień 10, 11 i 12) -> II miejscowość

marzec/kwiecień (dzień 13) -> dzień techniczny

marzec/kwiecień (dzień 14, 15 i 16)-> III miejscowość

marzec/kwiecień (dzień 17) -> dzień techniczny

marzec/kwiecień (dzień 18) -> demontaż wystawy w Warszawie