	
[image: image8.jpg]norway
grants




	[image: image1][image: image2][image: image3.jpg]ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

eea
grants



                            


	
[image: image2]
	


[image: image3.jpg]

Warszawa, dnia 09.05.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich

00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6

NIP 525-234-77-28

OGŁOSZENIE

dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT)
Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” – komponent Muzeum na kółkach – finansowanego z funduszy norweskich i EOG 
poszukuje wykonawcy do realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

Koordynacja i nadzór nad procesem produkcji i instalacji w kontenerach wystawy mobilnej Muzeum na kółkach w celu zapewnienia:

- realizacji zgodnej z projektem wykonawczym wystawy; 

- terminowości wykonania;

- najwyższej jakości wykonania;

- ekonomicznego wykorzystania środków. 

I etap zlecenia:

a)
Współpraca przy opracowaniu dokumentacji przetargu (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Istotne postanowienia umowy) na głównego wykonawcę wystawy oraz opracowanie ramowego harmonogramu prac nad produkcją wystawy;

b) Koordynowanie współpracy kuratora z głównym wykonawcą wystawy w celu: 

- realizacji projektu zgodnie z wytycznymi kuratora i projektanta (konsultowanie zmian, koordynowanie spotkań w celu akceptacji próbek);

- realizacji projektu zgodnie obowiązującymi przepisami budowlanymi. 

c)
Nadzór nad całym procesem produkcji wystawy. 

d)
Nadzór nad harmonogramem finansowo-rzeczowym.

e)
Działania administracyjne procesu wykonania wystawy – nadzór nad poprawnością dokumentacji powykonawczej zgodnie z projektem (m. in. dostarczone przez głównego wykonawcę atesty, certyfikaty i karaty materiałów wykonawczych, dokumentacji kolejnych etapów odbioru, protokoły akceptacji próbek).

f)
Opracowanie ogólnego harmonogramu prac nad produkcją wystawy w oparciu m.in. o harmonogram finansowo-rzeczowy przedstawiony przez głównego wykonawcę. 

g)
Nadzór nad instalacją wystawy w kontenerach (wykonaną w nieprzekraczalnym terminie 24.06.2014 r.); 

II etap zlecenia

a)
Koordynacja odbiorów technicznych, BHP, ppoż, instalacji elektrycznej.

b)
Stworzenie szczegółowej instrukcji montażu wystawy w kontenerach i warunki prawidłowego jej użytkowania.

Projekt wykonawczy będzie dostępny jako plik przesyłany na prośbę zainteresowanych złożeniem oferty lub do wglądu w siedzibie Zamawiającego:  

Muzeum Historii Żydów Polskich

ul. Anielewicza 6

w godzinach 8:30 – 17:00 

po uprzednim umówieniu.

Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do:

- podania stawki brutto za proponowane zlecenie

- przesłania swojego CV

Termin realizacji zamówienia: 12.05.2014 – 30.06.2014
Kryteria oceny ofert:

1.
Kompetencje i doświadczenie (50%):

- doświadczenie w  pracy nad planowaniem przestrzeni wystaw muzealnych (15%); 

- doświadczenie w produkcji wystaw multimedialnych (10%) 

- min. trzyletnie doświadczenie przy tworzeniu rozwiązań multimedialnych dla wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (10%); 

- doświadczenie w dziedzinie technicznej obsługi wystaw muzealnych (m. in. znajomość kwestii zabezpieczeń) (10%);

- wykształcenie wyższe (5%).

2.
cena (50%)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (po zsumowaniu punktów w kryterium cena oraz doświadczenie).

Oferowana cena brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. W okresie trwania umowy zaoferowane ceny nie podlegają negocjacjom ani podwyższeniu.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej na adres: mnk@jewishmuseum.org.pl, najpóźniej do dnia 13 maja 2014 r. do godz. 10.00 z podaniem nr referencyjnego: MNK/7.6
Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę osobiście oraz nie powierzać jej wykonania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Po podpisaniu umowy 

/WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO/

……….………..……….………

                                                                                                                                          (miejscowość, data)

Dane wykonawcy (pełna nazwa, adres, NIP):

…………………………………….…….

………………………….……………….

………………………….……………….

Muzeum Historii Żydów Polskich

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie Muzeum Historii Żydów Polskich dot. koordynacji i nadzoru nad procesem produkcji i instalacji w kontenerach wystawy mobilnej Muzeum na kółkach
zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu oraz niniejszej ofercie.

1. Oferowana cena brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia
wynosi:...................................zł 

(słownie: ........................................................................................ zł),

w tym podatek VAT: ........................ zł (słownie: ................................................................. zł).

Załączniki:

- CV z informacjami o doświadczeniach zawodowych umożliwiającymi ocenę oferty wg opisanej powyżej punktacji
............................................................

(data i podpis osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy) 
„Muzeum na kółkach” jest częścią projektu Żydowskie Dziedzictwo

Kulturowe finansowanego z funduszy

norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. 
Supported from the Norway and EEA Grants by Iceland, Liechtenstein and Norway.

[image: image4.png]ea
grants



[image: image5.png]


[image: image6.jpg]Ministerstwo
TjHUHr“H"

| Dziedzictwa
Narodowegos



[image: image7.jpg]KONSERWACJA
| REWITALIZACJA
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO



[image: image8.jpg]